附件：

2015年内蒙古自治区打击侵犯品种权

和制售假劣种子行为专项行动实施方案

根据《农业部关于进一步加强种子市场监管工作的通知》（农种发〔2015〕1号）要求和农业部《2015年打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案》，结合自治区农作物种子监管实际情况，为圆满完成农业部“力争用三年左右时间,使种子市场秩序实现根本性好转”的具体目标，特制订本实施方案。

一、指导思想

按照“属地管理、检打联动、部门协同、标本兼治”原则，坚持部门协同与系统联动相结合、部门打假与举报维权相结合、挂牌督办与纪检问责相结合、大要案查处与公开曝光相结合、专项整治与建立长效机制相结合，以向日葵、马铃薯脱毒种薯、玉米杂交种为重点，以制种基地、案件高发地和省际交界区域为重点地区，以近年来市场监管有问题的、监督抽查不合格、未抽检到样品的和种子使用者投诉的企业、经营户为重点监管对象，严厉打击违法行为。各盟市要根据实际情况确定重点地区和重点监管对象，在辖区内开展全覆盖检查，旗县种子部门必须做到“制种基地全调查、市场品种全调查”，同时做好监管记录。

二、行动内容

（一）企业监督检查。1月起，开展种子企业监督检查，对重点监管对象，进行全覆盖检查；对重点监管企业包装经营的所有品种，要进行全覆盖抽样；对其他企业，各盟市根据实际情况进行随机检查抽样。重点检查生产经营许可、品种审定及授权情况、生产经营档案、种子来源及去向、包装标签、相关生产和销售合同、品种真实性、种子质量等。

（二）市场专项检查。以向日葵、马铃薯脱毒种薯、杂交玉米种子为重点，开展全区春季市场专项检查；对重点地区、重点对象要全覆盖检查，检查内容包括经营资质、品种审定及授权情况、经营档案和台账、包装标签、委托和代销合同、品种真实性、种子质量等。对种子直销入户比例较高的地区，要组织进村入户倒查问题种子线索，查清种子来源和品种真实性等。自治区种子管理站将组织有资质的检测机构对重点地区开展不定期市场专项检查和质量抽查工作。

（三）制种基地检查。县级种子管理部门要在基地播种前后一个月内，组织开展全覆盖摸底检查，全面、准确掌握制种地点、品种、面积、委托企业资质及制种合同等信息，有效防止套用种子生产许可证行为的发生，并将统计信息报送自治区种子管理站。自治区种子管理站在种子收获前、晾晒加工环节将开展品种真实性检查。

（四）品种清理退出。自治区品种审定委员会继续清理已审定品种，退出存在重大缺陷、未提交标准样品、没有生产面积的品种，退出品种名单向社会公开通报，并报送农业部种子管理局

（五）案件查处及公开。各盟市农牧业局要依据《种子法》规定，对监管发现的、社会举报投诉的违法行为，按照检打联动、部门联动、区域联动的原则，主动联合公安、工商部门从严查处；构成犯罪的，按要求移送公安机关，坚决杜绝有案不移、以罚代刑等；对地方保护严重、不作为、乱作为、参与违法经营的单位及相关责任人，要会同当地政府启动行政问责机制。要按照《农业行政处罚案件信息公开办法》要求，及时公开办结案件信息，并将公开信息上报自治区种子站。

三、时间安排

1月起，开展种子企业监督检查， 3月15日前报送净度、水分、发芽率检测结果。

4月起开展春季市场专项检查，5月中旬前完成抽样；5月底前报送净度、水分、发芽率检测结果。

2-6月，开展品种清理退出，7月底前发布品种退出公告并将退出名单报送农业部种子管理局。

8-9月自治区种子管理站对重点制种基地开展督导检查。

全年开展大要案查处工作。

各阶段检测和鉴定结果统一报送内蒙古自治区农作物种子质量监督检测中心和自治区种子管理站。

各盟市种子管理站于11月底前将专项行动总结报告报送自治区农牧业厅种植业管理处和自治区种子管理站，汇总后上报农业部种子管理局。

四、检测工作

（一）检测指标

各盟市抽取的种子样品均要进行发芽率、净度、水分指标检测；同时，杂交玉米种子进行品种纯度田间鉴定和品种真实性分子检测。品种真实性检测对照采用农业部收集的审定品种标准样品，检测方法采用SSR分子标记法，具体检测标准由农业部指定。

（二）检测安排

1．纯度鉴定品种真实性检测。

各盟市所有需要检测的杂交玉米种子样品及名单寄送内蒙古自治区农作物种子质量监督检测中心，统一进行检测。其他样品的纯度鉴定由各盟市自行组织。

2．其他指标检测。水分、发芽率、净度由各盟市种子质量检测机构自行检测或送区内具备资质的质量检测中心承担。

（三）规范检查程序。抽样和检测单位务必严格规范操作程序，做好抽样检查记录、生产商确认函、送达文书等证据，确保证据链完整、可追溯。对经销单位和标签标注生产商不一致的，抽样单位应尽快履行生产商确认程序；生产商提出书面异议并提供相关证明材料的，抽样单位应当立即移交生产商所在地种子管理机构调查处理，并将处理结果反馈下达任务农业行政主管部门。

五、工作要求

（一）省、市、旗县三级专项行动领导小组继续加强协作。专项行动领导小组由农牧业局牵头，加强部门合作和沟通。明确分工、责任到人。推进和完善种子案件移交的制度，形成有案必管，依法查处的种子监管局面。

（二）建立问责制度。自治区专项小组组成督查小组，深入开展指导和督查工作，对打假工作中不作为，乱作为的，要严肃追究责任。

（三）完善投诉举报制度。要利用入户倒查、市场检查的工作机会，发放宣传资料，充分鼓励群众、经营户、种子企业举报各类侵权套牌行为。通过报纸、电视媒体等向社会公开打假举报电话。做到有案必查，查必从严。

(四)推进信息公开。对侵权套牌行为的案件处理要公开处理结果，营造打击制假售假、鼓励诚信经营的社会氛围。建立健全黑名单制度，及时发布行业信用评价信息，引导农户选择信誉良好的种子企业和优良品种。

内蒙古自治区农牧业厅

2015年2月4日