2015年内蒙古自治区玉米品种比较试验实施方案

- 1 试验目的

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，客观、科学、公正地鉴定参试新品种的丰产性、生育期、综合抗性及遗传稳产性、适应性，为筛选我区不同生态区适宜种植的玉米品种，加快我区玉米新品种的试验、审（认）定和推广步伐。

- 2 试验组别及单位分工

- 2.1 试验组别

根据我区玉米生态区分布和生产实际，品种比较试验设置7个熟期组（如下表）。

| 熟期组 | 对照品种 | 种植密度 （株/亩） | 生育期指标 （比对照≤天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超早熟组 | 九玉201 | 5000 | 3 |
| 极早熟组 | 九玉5 | 5000 | 3 |
| 早熟组区 | 丰垦008 | 4500 | 3 |
| 中早熟组 | 九玉1034 | 4500 | 3 |
| 中熟组区 | 金山33 | 4500 | 3 |
| 中晚熟组 | 丰田6 | 4500 | 3 |
| 晚熟组 | 郑单958 | 4500 | 3 |

- 2.2 主管部门

负责试验方案的制定、试验执行情况检查、试验结果汇总等。

单位名称：内蒙古自治区种子管理站品种管理科       负责人：陈春梅

地    址：呼和浩特市呼伦北路74号                邮  编：010010

联系电话：0471-6285043                           传  真：0471-6285043

E-main：chenchunmei0224@126.com

- 2.3 试验主持单位及负责人

承担品质分析样品穗的套袋、样品邮寄任务，完成试验汇总报告，指导、检查试点。

超早熟、极早熟、早熟组：内蒙古九丰种业有限责任公司，祁春阳，qcy9898@163.com

中早熟、中熟组：内蒙古农牧业科学院玉米邮寄所，冯勇，fy6250@163.com

中晚熟、晚熟组：内蒙古中农种子科技有限公司，郭志明，tlgzm@163.com

- 2.4 承试单位

承担相应试验任务，完成试验总结报告等。

- 2.5 种子接收与编码单位

负责试验种子的接收、分装、编密、邮寄等。

- 3 参试品种和供种单位（见附表）

- 4 试验设计与要求

- 4.1 试验种子要求

4.1.1 供种量

每品种供种3公斤。

对照种由指定单位统一提供，每个对照品种40公斤。

4.1.2 种子接收单位及负责人

单位名称：内蒙古农牧业科学院玉米研究所         负责人：冯勇

地    址：呼和浩特市玉泉区昭君路22号          邮  编：010031

联系电话：0471-5190112、5191362                传  真：0471-5190112

4.1.3 供种时间  供种单位必须在4月1日～4月10日前将种子寄达指定的种子接收单位，逾期按自动放弃处理。

4.1.4供种要求

⑴ 采用邮政特快、宅急送、快递等方式直接送到指定的种子接收单位，一些需种子接收单位自取的其它方式（如汽车托运、一些限区快递公司）不予受理。

⑵ 各供种单位提供的种子必须达到国标GB4404.1一级，保证参试种子的纯度、净度和发芽率，大粒种子要适当增加供种量。不得提供包衣种子。

⑶ 包装要扎实，每份种子要有品种标签，注明参试组别和联系方式。包装外要标明品种名称和参试组别。

⑷ 无法提供种子的供种单位要提前告知种子接收单位，说明原因和不参试品种

⑸ 如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣、未标品种名称和组别等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

4.1.5 密码编号  所有参试品种实行密码编号制，同组试验密码分多套。密码编号由编码单位统一进行，并封存密码档案。

种子密码编号后4月25日前再邮寄到各承试单位。

4.1.6种子查验

在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

- 4.2 试验设计

试验区四周设保护区，保护区不少于4行，必须种植玉米。田间设观察大步道1.5～2.0m，区排间的间隔在0.5 m左右。

承试单位要严格按照试验方案的要求实施，不得随意增加非方案内的参试品种。

试验采用间比法，不设重复，每隔8个品种设对照。各试点品种排列顺序要具有随机性。地长不够安排8个品种时，可适当减少品种间隔数。靠边小区必须安排对照。小区面积20m2，必须种植为5行区。

- 4.3 田间管理

4.3.1选地要求  在土壤质地、气候、地形、肥力、茬口等方面具有典型性、代表性、一致性。避免人为影响和鼠、牲畜危害。

4.3.2播期及播种方式  试验播种期、播种方式根据当地生产实际情况，由各参试单位自定。

行距根据当地生产习惯确定，株距按种植密度和行距计算确定，但必须等株距种植。

播种量根据种子发芽率确定，保证每穴在3粒以上。

要采取地下害虫防治措施，但不能采取包衣方法。

每小区行间或地头，可多播种一些剩余的本小区种子，以备移栽使用。

4.3.3试验管理  试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。重点是必须达到全苗，若小区苗数未达到全苗的95%，须及时在3叶前座水移栽补齐。若小区株数仍未达到要求，要及时通告主管部门。

4.3.4收获与考种

⑴ 收获时间

试验主管部门组织专家组对部分试点进行联合测产，未经主管部门或主持人同意，各试验点不得擅自收获。

收获时间在对照成熟后15天左右。

测产过程中，承试点必须积极配合，组织好所需测产人力和设备。

⑵ 调查取样

主要生育时期、主要病虫害等在收获前按调查指标要求调查完毕；倒伏株数、倒折株数在收获前1-2天调查。

⑶ 收获面积

每小区收获中间3行，并去除每行两端各一株；

⑷ 收获测产

调查各小区收获面积内的株数、空秆数（包括病害造成的空秆）；收获全部果穗，双穗株的第二穗单收，认真核实小区收获面积内的主穗数、双穗数；测定穗鲜重；采用小区脱粒机脱粒，测定粒鲜重、水分、破损粒鲜重。

测定重量后应减去包装袋重。必须测定水分2次，差异＞1时要重新测定一次，以差异＜1的2次测定结果为准。

- 5 观察记载

- 5.1 专人负责制

田间调查要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书的技术人员担任。试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、田间管理、项目记载、统计分析等工作。

- 5.2 严格按标准执行

整个生育期间，必须按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。承试人员必须准确地掌握调查标准，要有极强的责任心。

- 5.3 试验档案管理

要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受主管部门的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

- 5.4 记载内容

主要观察记载内容和标准见《内蒙古自治区玉米品种试验田间调查记载项目及其标准》和相应的Excel记载表。

- 6 试验总结

- 6.1 上报时间

未经专家组测产的试验或试点，必须在后一周内，把Excel试验调查表（不包括考种结果附表）发送电子邮件给自治区种子管理站品管科（chenchunmei0224@126.com）。

考种结果表须在本年度11月15日前上报给自治区种子管理站品管科（chenchunmei0224@126.com），不再同时发送试验主持单位，自治区种子管理站随机选取有关单位进行试验汇总工作。

- 6.2 上报格式

试验总结必须采用统一的Excel记载表，按实际小区排列顺序填表。试验总结要由2名以上技术人员共同完成，并签署姓名，经单位技术负责人审核签字后，加盖单位公章上报。报告必须发送电子邮件（Excel表），并同时上报打印件（直接打印Excel记载表即可）。

- 6.3 总结要求

数据的统计、处理必须按记载标准和统计方法执行，杜绝任何的人为篡改、调整，计算、统计要准确、认真，要多次核实；

记载表格式、数据类型、小数位次等已由程序锁定，不得随意修改，必须按统一标准和提示填写，杜绝漏填、不标准现象。

不得随意增加方案外其它品种的试验结果，承担多项试验的单位，切莫把不同熟期组别的品种颠倒、混淆；

- 6.4试验汇总

主持人按基础编码汇总试验结果，再由主管部门统一解码转换成品种名称，保证参试、承试、汇总在密码条件下进行。

汇总试验结果时，要对上报数据进行统一计算、核准，有误数据要与参试单位核实。对特异试验结果要严格按增剔除标准进行剔除，不作产量及增幅汇总。

按照内蒙古自治区玉米品种试验推荐标准，提出明确的续试、提升、淘汰及熟期分组意见。

- 7 特殊情况处理

- 7.1事故灾害及时上报

如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，要10天内向主管部门以书面形式汇报原因、时间和处理建议，做出报废处理；

某试点一组试验中有1个品种弄错，通过核对又无确切的结果，此试验点本组试验应作报废处理；

不得从事非品种试验的活动，不得在试验区内设置承试单位自己组织的其它品种试验，不得在田间管理中“吃偏饭”，不得弄虚作假。一经发现，试验点结果全部报废！试验组织单位将取消其承担试验资格并通报批评，造成损失的应当承担相应的法律、经济责任。

- 7.2 重发性抗性图片档案上报

记载表中出现丝黑穗病＞15%、茎腐病＞40%、大斑高感（9级）、倒伏倒折和＞50%等极值时，必须及时拍取相应照片存档（1-3M），与试验总结一同上报。同时在联合考察或联合测产时由专家组核定。

- 8 试验监督与管理

试验主管部门每年要组织有关专家对品种试验进行1～2次联合检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。检查的重点是试验小区排列是否正确，是否存在较严重缺苗、丢失现象，自然灾害对试验的影响程度，参试品种是否全部到位且组别正确，是否存在品种弄错现象，调查记载是否完整准确，品种的综合抗性和成熟情况，表现突出品种等。

结合联合检查对参试品种进行田间鉴定，鉴定的重点是参试品种的综合抗性、一致性、稳定性和特异性，对综合抗性、一致性、稳定性差的品种进行田间直接淘汰。

从事品种试验的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，取消其所在单位的承试资格，并建议主管部门依法给予行政处分。

全区试验监督电话：0471—6285043

内蒙古自治区种子协会

2015年3月15日