2016年内蒙古自治区玉米品种试验实施方案

- 1 试验目的

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为玉米品种审定提供科学依据。

- 2 试验组别及单位分工

- 2.1 试验组别

根据我区玉米生态区分布和生产实际，区域试验和生产试验设置7个熟期组，第一年区域试验（一年区试）更换部分对照，第二年区域试验（二年区试）、生产试验仍采用原对照（如下表）。

| 熟期组 | 一年区试 对照品种 | 二年区试、生产试验 对照品种 | 种植密度 （株/亩） | 生育期指标 （比对照≤天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超早熟组 | 九玉201 | 九玉201 | 5000 | 3 |
| 极早熟组 | 德美亚1号 | 九玉5号 | 5000 | 3 |
| 早熟组 | 丰垦008 | 丰垦008 | 4500 | 3 |
| 中早熟组 | 九玉1034 | 九玉1034 | 4500 | 3 |
| 中熟组 | 金山66 | 金山33 | 4500 | 3 |
| 中晚熟组 | 利禾1号 | 丰田6 | 4500 | 3 |
| 晚熟组 | 郑单958 | 郑单958 | 4500 | 3 |

- 2.2 主管部门

负责试验方案的制定、试验执行情况检查、试验结果汇总等。

单位名称：内蒙古自治区种子管理站品种管理科       负责人：陈春梅

地    址：呼和浩特市呼伦北路74号                邮  编：010010

联系电话：0471-6285043                           传  真：0471-6285043

E-main：chenchunmei0224@126.com

- 2.3 试验主持单位及负责人

承担品质分析样品穗的套袋、样品邮寄任务，完成试验汇总报告，指导、检查试点。

超早熟、极早熟、早熟组：内蒙古九丰种业有限责任公司，祁春阳，qcy9898@163.com

中早熟、中熟组：内蒙古农牧业科学院玉米研究所，冯勇，fy6250@163.com

中晚熟、晚熟组：内蒙古中农种子科技有限公司，郭志明，tlgzm@163.com

- 2.4 承试单位

承担相应试验任务，完成试验总结报告等。

- 2.5 种子接收与编码单位

负责试验种子的接收、分装、编密、邮寄等。

- 3 参试品种和供种单位（见附表）

- 4 试验设计与要求

- 4.1 试验种子要求

4.1.1 供种量

所需要求种子已包括标准样品和测试鉴定种子。

⑴ 一年区试：每品种供种1.5公斤。

⑵ 二年区试：每品种供种6公斤。

⑶ 生产试验：每品种供种15公斤。

⑷ 对照种由指定单位统一提供：

超早熟组：九玉201，15公斤。

极早熟：九玉5号，30公斤；德美亚1号20公斤。

早熟组：丰垦008，50公斤。

中早熟：九玉1034，70公斤。

中熟组：金山33，50公斤：金山66，40公斤。

中晚熟：丰田6，50公斤：利禾1号，40公斤。

晚熟组：郑单958，90公斤。

4.1.2 种子接收单位及负责人

单位名称：内蒙古农牧业科学院玉米研究所         负责人：冯勇

地    址：呼和浩特市玉泉区昭君路22号          邮  编：010031

联系电话：0471-5190112、5191362                传  真：0471-5190112

4.1.3 供种时间  供种单位必须在4月1日～4月10日前将种子寄达指定的种子接收单位，逾期按自动放弃处理。

4.1.4供种要求

⑴ 采用邮政特快、宅急送、快递等方式直接送到指定的种子接收单位，一些需种子接收单位自取的其它方式（如汽车托运、一些限区快递公司）不予受理。

⑵ 各供种单位提供的种子必须达到国标GB4404.1一级，保证参试种子的纯度、净度和发芽率，大粒种子要适当增加供种量。不得提供包衣种子。

⑶ 包装要扎实，每份种子要有品种标签，注明参试组别和联系方式。包装外要标明品种名称和参试组别。

⑷ 无法提供种子的供种单位要提前告知种子接收单位，说明原因和不参试品种

⑸ 如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣、未标品种名称和组别等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

4.1.5 密码编号  区域试验实行密码编号制，生产试验实名制。密码编号由编码单位统一进行，并封存密码档案。

种子密码编号后4月20日前再邮寄到各承试单位。

4.1.6种子查验

在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

- 4.2 试验设计

试验区四周设保护区，保护区不少于4行，必须种植玉米。田间设观察大步道1.5～2.0m，区排间的间隔在0.5 m左右，不得在小区两头设大步道。

承试单位要严格按照试验方案的要求实施，不得随意增加非方案内的参试品种。

⑴ 一年区试：试验采用间比法，不设重复，每隔8个品种设一对照。地长不够安排8个品种时，可适当减少品种间隔数。靠边小区必须安排对照。小区面积20m2，必须种植为5行区。各试点品种排列顺序要具有随机性。

⑵ 二年区试：试验采用随机区组排列法，2次重复，小区面积20m2，必须种植为5行区。

⑶ 生产试验：小区面积150m2，不设重复，种植行数不少于12行，小区长宽比要＜5：1。在田间排列时，靠边不得安排对照。

- 4.3 田间管理

4.3.1选地要求  在土壤质地、气候、地形、肥力、茬口等方面具有典型性、代表性、一致性。避免人为影响和鼠、牲畜危害。

4.3.2播期及播种方式  试验播种期、播种方式根据当地生产实际情况，由各参试单位自定。

行距根据当地生产习惯确定，株距按种植密度和行距计算确定，但必须等株距种植。

播种量根据种子发芽率确定，保证每穴在3粒以上。

要采取地下害虫防治措施，但不能采取包衣方法。

4.3.3试验管理  试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。

重点是必须达到全苗，若小区苗数未达到全苗的95%，定苗时按“缺一借一”的原则，在邻近缺苗位置选留一双株，但需保证小区理论株数，一般情况不再补种或移栽。若小区株数仍未达到要求，要及时通告主管部门。

4.3.4收获与考种

⑴ 收获时间

试验主管部门组织专家组对所有组别的生产试验及部分区域试验进行联合测产，未经主管部门或主持人同意，各试验点不得擅自收获。

收获时间在对照成熟后15天左右。

测产过程中，承试点必须积极配合，组织好所需测产人力和设备。

⑵ 调查取样

主要生育时期、主要病虫害等在收获前按调查指标要求调查完毕；倒伏株数、倒折株数在收获前1-2天调查；各试点的区域试验、生产试验均在每小区边行选取大小均匀的10个样本穗进行穗部性状考种。

⑶ 收获面积

区域试验：每小区收获中间3行，并去除每行两端各一株；

生产试验：各试点要提前割除测产小区的边行、地头株，并移出试验区（联合测产办法另行通告）。

⑷ 收获测产

调查各小区收获面积内的株数、空秆数（包括病害造成的空秆）；收获全部果穗，双穗株的第二穗单收，认真核实小区收获面积内的主穗数、双穗数；测定穗鲜重；采用小区脱粒机脱粒，测定粒鲜重、破损粒鲜重、水分。

测定重量后应减去包装袋重。必须测定水分2次，差异＞1时要重新测定一次，以差异＜1的2次测定结果为准。

⑸ 考种

考种时，先称样本穗干重，核定穗数；测定穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数及穗型、轴色、粒型、粒色等；果穗脱粒，测定样本粒干重、水份、百粒重。必须逐小区测定子粒水份。

- 5 鉴定与测定

参加生产试验的品种，按编码统一进行抗性鉴定、品质分析和DNA指纹测定。

- 5.1 标准样品

参加二年区试的品种，由编码单位统一留取3公斤。参加生产试验的品种，由编码单位统一留取1公斤。

- 5.2 抗性鉴定

由编码单位在实施编码后，将每品种的0.5公斤种子寄到指定的抗性鉴定单位进行人工接种、接虫抗病虫鉴定。

- 5.3 品质分析

由2个指定单位（详见生产试验附表）从生产试验每个参试品种小区边行套袋6～8穗，风干脱粒后每品种取0.6公斤的籽粒先寄到主管部门，再由主管部门混匀后于11月1日前，按编码寄到指定的品质分析单位进行品质分析（哈尔滨市南岗区学府路368号，农业部谷物及制品质量检测中心，邮编150086，联系人苏萍、王乐凯，电话0451-86617548、86664921）。

- 5.4 DNA指纹测定

参加生产试验的品种，由编码单位将每品种的0.5公斤种子寄到指定的DNA指纹测定单位进行测定。

- 6 观察记载

- 6.1 专人负责制

田间调查要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书的技术人员担任。试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、田间管理、项目记载、统计分析等工作。

- 6.2 严格按标准执行

整个生育期间，必须按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。承试人员必须准确地掌握调查标准，要有极强的责任心。

- 6.3 试验档案管理

要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受主管部门的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

- 6.4 记载内容

主要观察记载内容和标准见《内蒙古自治区玉米品种试验田间调查记载项目及其标准》和相应的Excel记载表。

- 7 试验总结

- 7.1 上报时间

未经专家组测产的试验或试点，必须在后一周内，把Excel试验调查表（不包括考种结果附表）发送电子邮件给自治区种子管理站品管科（chenchunmei0224@126.com）。

考种结果表须在本年度11月15日前上报给自治区种子管理站品管科（chenchunmei0224@126.com），不再同时发送试验主持单位，自治区种子管理站随机选取有关单位进行试验汇总工作。

- 7.2 上报格式

试验总结必须采用统一的Excel记载表，区域试验和生产试验按Excel记载表顺序填表。试验总结要由2名以上技术人员共同完成，并签署姓名，经单位技术负责人审核签字后，加盖单位公章上报。报告必须发送电子邮件（Excel表），并同时上报打印件（直接打印Excel记载表即可）。

- 7.3 总结要求

数据的统计、处理必须按记载标准和统计方法执行，杜绝任何的人为篡改、调整，计算、统计要准确、认真，要多次核实；

记载表格式、数据类型、小数位次等已由程序锁定，不得随意修改，必须按统一标准和提示填写，杜绝漏填、不标准现象。

不得随意增加方案外其它品种的试验结果，承担多项试验的单位，切莫把不同熟期组别的品种颠倒、混淆；

- 7.4试验汇总

主持人按基础编码汇总试验结果，再由主管部门统一解码转换成品种名称，保证参试、承试、汇总在密码条件下进行。

汇总试验结果时，要对上报数据进行统一计算、核准，有误数据要与参试单位核实。对特异试验结果要严格按增剔除标准进行剔除，不作产量及增幅汇总。

按照内蒙古自治区玉米品种试验推荐标准，提出明确的续试、提升、淘汰及熟期分组意见。

- 8 特殊情况处理

- 8.1事故灾害及时上报

如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，要10天内向主管部门以书面形式汇报原因、时间和处理建议，做出报废处理；

某试点一组试验中有1个品种弄错，通过核对又无确切的结果，此试验点本组试验应作报废处理；

不得从事非品种试验的活动，不得在试验区内设置承试单位自己组织的其它品种试验，不得在田间管理中“吃偏饭”，不得弄虚作假。一经发现，试验点结果全部报废！试验组织单位将取消其承担试验资格并通报批评，造成损失的应当承担相应的法律、经济责任。

- 8.2 重发性抗性图片档案上报

记载表中出现丝黑穗病＞15%、茎腐病＞40%、大斑高感（9级）、倒伏倒折和＞50%等极值时，必须及时拍取相应照片存档（1-3M），与试验总结一同上报。同时在联合考察或联合测产时由专家组核定。

- 8.3 对照品种产量偏低的处理

如果区域试验或生产试验对照品种的产量显著低于（3%）本组所有品种产量平均值时，汇总时应逐点采用本组所有参试品种产量的平均值（含对照）作为对照的产量指标，汇总结果以增产3%标准来衡量各参试品种产量是否达标。

- 9 试验监督与管理

试验主管部门每年要组织有关专家对品种试验进行1～2次联合检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。检查的重点是试验小区排列是否正确，是否存在较严重缺苗、丢失现象，自然灾害对试验的影响程度，参试品种是否全部到位且组别正确，是否存在品种弄错现象，调查记载是否完整准确，品种的综合抗性和成熟情况，表现突出品种等。

结合联合检查对参试品种进行田间鉴定，鉴定的重点是参试品种的综合抗性、一致性、稳定性和特异性，对综合抗性、一致性、稳定性差的品种进行田间直接淘汰。

从事品种试验的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，取消其所在单位的承试资格，并建议主管部门依法给予行政处分。

全区试验监督电话：0471—6285043

内蒙古自治区种子管理站

2016年3月25日