2017年内蒙古自治区水地小麦品种试验方案

一、试验目的

为了客观、公正、科学地评价参试小麦品种的丰产性、稳产性、适应性，为我区品种审定工作提供科学依据，组织开展本试验。

二、试验品种及供种单位、承试单位（见附表）

三、试验设计

（一）区域试验：试验品种采用随机区组排列，两次重复。小区面积15平方米，小区形状长方形。试验地四周设保护行四行以上，保护行品种为对照品种或非参试品种。观察走道主道0.5-0.6米，对照为永良4号(ck)。

（二）生产试验：试验品种采用随机区组排列，不设重复。小区面积150平方米，观察走道0.6米宽，对照为永良4号。

四、试验种子要求

（一）供种要求

1、各参试单位于3月5日前将试验种子寄达各承试点，区域试验每品种每试点供种1.5公斤，生产试验每品种每试点供种6公斤。 寄种时包装要扎实，包装外要有品种标签，标明品种名称、联系方式。

2、试验种子必须达到GB4404.1-2008中所规定的小麦大田用种标准。供种单位要提供试验种子的发芽率、千粒重等质量指标。

（二）种子查验

收到种子后及时查验品种名称、种子数量和种子质量发现问题及时与供种单位联系。

五、田间管理

（一）选地要求：承试单位要选择地势平坦、茬口一致、土壤肥力均匀、易于观察及管理的具有代表性的地块，避免人为影响和鼠、雀、牲畜危害，以确保试验顺利进行。禁止在农民承包地上落实品种试验任务。

（二）试验管理要求：试验地播种密度按照亩保苗45万株安排，试验播种、施肥及各项管理措施要及时一致。田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。

- 六、抗性调查

试验品种对主要病害的耐病、感病可通过田间植株病情指数调查，耐旱情况根据植株萎蔫情况评价。

- 七、调查记载与收获

（一）田间调查与管理要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书或者长期担任小麦品种试验的技术人员担任。整个生育期间的调查记载要严格按照记载标准进行，做到及时、准确、完整，不得缺项。

（二）试验报告要由二名技术人员共同完成，并签署二人姓名，报告由试点负责人审核签字后加盖单位公章上报。

（三）调查记载生育期、株高为整数；穗粒数、千粒重、群体结构调查数据和折合亩产量均保留1位小数，小区产量保留2位小数。

（四）考种取样：不包括边行每区随机取样50穗进行考种。

（五）区域试验与生产试验小区不去边行全收计产。

- 八、试验总结

（一）试验结束后，各试点在本年度9月30日前将《内蒙古自治区水地小麦品种田间观察记载表》分别上报自治区种子管理站品种科、试验主持单位。

（二）由于人为或灾情影响试验结果的准确性而报废的试验，于报废后15天内以函件的形式向自治区种子管理站品种科和试验主持单位通报情况。

（三）试验结束后，主持单位应及时汇总试验结果，提出品种是否继续试验的建议。同时根据田间考察和总结上报情况对每个试点进行综合评价，明确指出试点的问题，并有针对性的提出整改意见。

- 九、抗性鉴定和品质分析

（一）参加区域试验的品种，如属特用型，由供种单位提供具有资质单位出具的品质分析报告。

（二）生产试验品种，由主持单位统一送样进行抗性鉴定和品质分析。费用由申请单位支付。

- 十、试验组织与主持单位联系方式

（一）试验组织单位

单位名称：内蒙古自治区种子管理站     联系人：李丽君

地址：呼和浩特市呼伦北路74号    邮编：010010

联系电话：0471-6285043 （传真）

E-mail:  lilijunabcd @163.com

（二）试验主持单位

内蒙古自治区农牧业科学院作物所    于美玲

联系电话：0471-5901077,  E-mail: mlyu62 @163.com

- 十一、试验监督与管理

（一）试验期间，试验组织单位和主持单位将组织专家进行检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。

（二）承担品种试验的机构，不得擅自扩散、繁殖、扣留试验材料，不得弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守。

（三）参试品种在试验点增减产幅度达20%时，试点负责人必须向试验组织单位书面报告增减产原因：涉及气象原因的，须提供当地气象部门提供的相关气象数据。不能说明原因的，该数据在汇总时不被采信。

（四）试点连续两年出现参试品种增减产幅度达30%的极端值，并不能按要求说明原因的，取消该试点。

- 十二、试验档案管理

试验要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受组织单位和主持单位的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

- 十三、错误纠正

对试验方案设计、试验地种植管理、项目观察记载、数据统计分析、结果报告等过程出现的失误或错误，要及时纠正，不能及时纠正的，书面说明原因。

区域试验参试品种

| 供种单位 | 品种 | 联系人 | 电话 | 试验年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古农牧业科学院作物所 | 农麦482 | 于美玲 | 0471-5901077 | 2 |
| 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 | 巴麦15号 | 张建成 | 13848845926 | 2 |
| 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 | 巴麦15品9 | 张建成 | 13848845926 | 1 |
| 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 | 巴麦15品11 | 张建成 | 13848845926 | 1 |
| 赤峰市农牧业科学研究院 | 赤麦8号 | 谭丽萍 | 13088403252 | 1 |
| 赤峰市农牧业科学研究院 | 赤麦9号 | 谭丽萍 | 13088403252 | 1 |
| 内蒙古农牧业科学院作物所 | 永良4号ck | 于美玲 | 0471-5901077 |  |

生产试验参试品种

| 供 种 单 位 | 品 种 | 联系人 | 电话 | 试验年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古农牧业科学院作物所 | 永良4号ck | 于美玲 | 0471-5901077 |  |
| 内蒙古农牧业科学院作物所 | 农麦730 | 于美玲 | 0471-5901077 | 1 |

承担单位

| 承 试 单 位 | 地 址 | 电 话 | 负责人 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古农牧业科学院作物所 | 呼市玉泉区昭君路22号 | 13644819578 | 于美玲 | 010031 |
| 巴彦淖尔市农牧业科学院 | 巴彦淖尔市临陕公路9公里处 | 13848845926 | 张建成 | 015400 |
| 巴彦淖尔市种子管理站 | 临河区解放街农科1号 | 13019580139 | 高雅琴 | 015000 |
| 鄂尔多斯市农科院 | 鄂尔多斯达拉特旗树林召镇 | 13604771697 | 杜永春 | 014300 |
| 通辽市农业科学院作物所 | 通辽市科尔沁区钱家店镇 | 13947545309 | 李岩 | 028015 |
| 赤峰市农牧科学研究院 | 赤峰市松山区 | 13088403252 | 谭丽萍 | 024031 |