附件3

2019年内蒙古自治区爆裂玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快爆裂玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组织

（一）试验组织单位及负责人

| 单位名称：自治区种子管理站品管科 | 负责人：陈春梅 |
| --- | --- |
| 地 址：呼和浩特市呼伦北路74号 | 邮 编：010010 |
| 联系电话：0471-6285043 | E-mail：chenchunmei0224@126.com |

（二）试验主持单位及负责人

| 单位名称：赤峰市种子管理站 | 负责人：付金宁 |
| --- | --- |
| 地 址：赤峰市红山区钢铁西街 | 邮 编：024000 |
| 联系电话：0476-5869822 | E-mail：fujinning@sina.com |

（三）承试单位及负责人

| 单位名称 | 地 址 | 邮 编 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古农牧业科学院玉米中心 | 呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 010031 | 冯勇 | 0471-5191362 |
| 内蒙古蒙科农玉米科学研究所 | 呼和浩特市呼伦北路124号农业大厦 | 010010 | 冯晶慧 | 15847154147 |
| 巴彦淖尔市种子管理站 | 巴彦淖尔市临河区解放西街农科路1号 | 015000 | 韩凤霞 | 0478-8238055 |
| 赤峰市种子管理站 | 赤峰市红山区钢铁西街 | 024000 | 付金宁 | 0476-5869820 |
| 赤峰市农牧科学研究院 | 赤峰市松山区科研路1号 | 024031 | 慈艳华 | 13948683516 |
| 通辽市厚德种业有限责任公司 | 通辽市科尔沁旗建国路9号 | 028000 | 陈皆辉 | 13947595095 |

三、参试品种与供种单位

| 参试品种 | 供种单位 | 试验年限 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ3947 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 1 | 封林林 | 18610108312 |
| CZ11912 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 1 | 封林林 | 18610108312 |
| CZ1091 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 1 | 封林林 | 18610108312 |
| 球爆54830 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 1 | 封林林 | 18610108312 |
| 球爆240 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 1 | 封林林 | 18610108312 |

四、试验方案及要求

爆裂玉米试验采用滚动形式进行，一般每品种区域试验两年，以区试结果为准，不另安排生产试验。

（一）试验设计

试验不设重复，小区面积24平方米，6行区，收中间4行计产。密度一般为4500株/亩左右，试验周边应设置与小区行数相同的保护行。

（二）供种时间、种子量和播种期

按以下要求提供种子：

参试品种提供试验用种：每试点0.5kg，发芽率不低于80%。4月10日前寄至各承试单位[地址见“三”]。

播种以当地适宜播期为准。承试单位要严格按方案要求执行，不得随意增减品种。所有品种不得进行种子药剂处理。

（三）、田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成。

五、抗病鉴定、品质检测和DNA指纹测定

进入二年区域试验的品种由主持单位统一做抗病性鉴定、品质检测和DNA指纹检测。

六、DUS测试

按照《主要农作物品种审定办法》（农业部令2016年第4号）有关规定，DUS测试为品种试验的一部分内容，请各品种参试单位要充分认识到DUS测试的重要性，按照《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（农办种〔2017〕4号）和《关于做好我区主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（内农种站品管发〔2017〕8号）有关要求，积极开展DUS测试工作。2020年，申请审定的品种需要提供DUS测试报告。

七、其它事项

（一）各承试单位在11月1日前将试验年终报告纸质版及电子版同时邮寄（发送）至自治区种子管理站品种管理科陈春梅及赤峰市种子管理站付金宁。

（二）主持单位应在每年12月1日前完成本组的试验汇总，对品种进行综合评价，并提出处理意见（推荐审定、续试、淘汰），将年度总结寄给自治区种子管理站品种科，同时发送电子邮件。

（三）如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，承试单位应于灾害发生后3天内电告、15天内函告试验主持单位和组织单位。