2020年内蒙古自治区普通玉米品种试验实施方案

- 1 试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定，客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为玉米品种审定提供科学依据。

- 2 试验组别及单位分工

- 2.1 试验组别

- 2020年参加一年区域试验的品种，组别调整为5个熟期组

| 熟期组 | 对照品种 | 种植密度 （株/亩） |
| --- | --- | --- |
| 极早熟组 | 德美亚1号 | 5500 |
| 早熟组 | 德美亚3号 | 5000 |
| 中早熟组 | 和育187 | 4500 |
| 中熟组 | 先玉335 | 4500 |
| 中晚熟组 | 京科968 | 4500 |

- 2020年进入二年区试、生产试验以及区生试同步进行的品种按照原来的组别设置和对照开展试验。

| 熟期组 | 二年区试 对照品种 | 生产试验 对照品种 | 区生试同步进行对照品种 | 种植密度 （株/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超早熟组 |  | 九玉201 |  | 5500 |
| 极早熟组 | 德美亚1号 | 德美亚1号 | 德美亚1号 | 5500 |
| 早熟组 | 德美亚3号 | 38P05 | 德美亚3号 | 5000 |
| 中早熟组 | 兴丰68 | 九玉1034 | 兴丰68 | 4500 |
| 中熟组 | 利禾3 | 农富66 | 利禾3 | 4500 |
| 中晚熟组 | 利禾1号 | 利禾1号 | 利禾1号 | 4500 |
| 晚熟组 | 京科968 | 京科968 | 京科968 | 4500 |

- 2.2 组织单位

负责试验方案的制定、试验执行情况检查、试验结果汇总等。

单位名称：内蒙古自治区种子管理站   负责人：陈春梅

地    址：呼和浩特市呼伦北路13号  邮  编：010010

联系电话：0471-6285043

传  真：0471-6285043

E-main：chenchunmei0224@126.com

- 2.3 试验主持单位及负责人

超早熟组、极早熟、早熟组：内蒙古忠福农资有限公司，祁春阳，qcy9898@163.com

中早熟、中熟组：内蒙古农牧业科学院玉米研究所，冯勇，fy6250@163.com

中晚熟、中晚熟组：内蒙古中农种子科技有限公司，董金生，dongjinsheng@sino-agri.com

- 2.4 承试单位

承担相应试验任务，完成试验总结报告等。

- 2.5 种子接收单位

负责试验种子的接收、分装、邮寄等。

- 3 参试品种（见表I－1至I－7）

- 4 试验设计与要求

- 4.1 试验种子要求

- 4.1.1 供种量

（1） 一年区试：每品种供种1.5公斤。

（2） 二年区试：每品种供种7公斤。

（3） 生产试验：分为两部分，一是每个品种由申请者送交3.5公斤样品到种子接受单位；二是各试验点种子由申请者自行联系并送交。生产试验对照品种种子由申请者自行联系。

（4） 区域试验对照种由指定单位统一提供：

极早熟：德美亚1号，75公斤。

早熟组：德美亚3号，100公斤。

中早熟：兴丰68，40公斤；和育187，60公斤。

中熟组：利禾3，35公斤；先玉335,70公斤。

中晚熟：利禾1号，50公斤。

晚熟组：京科968，110公斤。

- 4.1.2 种子接收单位及负责人

单位名称：呼和浩特市种子管理站    负责人：张瑞霞

地址：呼和浩特市赛罕区宝塔庄园3-4-102邮编：010010

邮箱：ruixiazhang2006@126.com

联系电话：张瑞霞13604712603；王金玲13848105672

- 4.1.3 供种时间

供种单位必须在4月5日前将种子寄达指定的种子接收单位，逾期按自动放弃处理。

- 4.1.4供种要求

⑴ 采用邮政特快、宅急送、快递等方式直接送到指定的种子接收单位，一些需种子接收单位自取的其它方式（如汽车托运、一些限区快递公司）不予受理。

⑵ 各供种单位提供的种子必须达到国标GB4404.1标准，保证参试种子的纯度、净度和发芽率，大粒种子要适当增加供种量。不得提供包衣种子。

⑶ 包装要扎实，每份种子要有品种标签，注明参试组别和联系方式。包装外要标明品种名称和参试组别。

⑷ 无法提供种子的供种单位要提前告知种子接收单位，说明原因和不参试品种。

⑸ 如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣、未标品种名称和组别等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

- 4.1.5种子查验

在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

种子采用实名制，由接收单位统一进行分装、邮寄，4月20日前再邮寄到各承试单位。

- 4.2 试验设计

试验区四周设保护区，保护区不少于4行，必须种植玉米。田间设观察大步道1.5～2.0m，区排间的间隔在0.5 m左右，不得在小区两头设大步道。

承试单位要严格按照试验方案的要求实施，不得随意增加非方案内的参试品种。

⑴ 一年区试：试验采用间比法，不设重复，每隔8个品种设一对照。地长不够安排8个品种时，可适当减少品种间隔数，但靠边小区必须安排对照。小区面积20m2，必须种植为5行区。各试点品种排列顺序要具有随机性。

⑵ 二年区试：试验采用随机区组排列法，2次重复，小区面积20m2，必须种植为5行区。

⑶ 生产试验：区生试同步进行与进入生产试验的品种申请者参照自治区试验方案要求自行开展生产试验。申请者于4月5日前将加盖单位公章的自行开展生产试验申请和生产试验方案报送内蒙古自治区种子管理站品种管理科，方案电子版同时发送至所在熟期组主持人和内蒙古自治区种子管理站品种管理科邮箱（chenchunmei0224@126.com），生产试验方案符合条件的方可开展试验，并纳入自治区试验统一管理，申请者应承诺生产试验过程和试验数据的真实性、客观性，并承担相应责任。自行开展的生产试验，试验主管部门和主持单位要加大检查力度，对不符合试验方案要求且无法整改的现场淘汰。自行开展生产试验的试验点数不少于自治区试验方案各区组设置的生产试验点数，且应当包括自治区试验方案指定的2个生产试验点（详见承试单位表），其他试验点落实区域要和自治区统一试验一致。鼓励申请者委托自治区试验方案中的生产试验点承担生产试验。为减轻各生产试验参试单位落实试点、制定方案、试验考察、汇总总结等工作，可委托内蒙古玉米试验主持人冯勇研究员统一组织开展各熟期组生产试验，联系人：冯勇，电话13500616250。

生产试验采用间比法排列，不设重复，每5-6个品种设一个对照，同一排首、末小区必须是对照品种，小区面积150m2，种植行数不少于12行，小区长宽比要＜5：1。

- 4.3 田间管理

- 4.3.1选地要求

在土壤质地、气候、地形、肥力、茬口等方面具有典型性、代表性、一致性。避免人为影响和鼠、牲畜危害。

- 4.3.2播期及播种方式

试验播种期、播种方式根据当地生产实际情况，由各参试单位自定。行距根据当地生产习惯确定，株距按种植密度和行距计算确定，但必须等株距种植。

播种量根据种子发芽率确定，保证每穴在3粒以上。

要采取地下害虫防治措施，但不能采取包衣方法。

- 4.3.3试验管理

试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。

重点是必须达到全苗，若小区苗数未达到全苗的95%，定苗时按“缺一借一”的原则，在邻近缺苗位置选留一双株，但需保证小区理论株数，一般情况不再补种或移栽。若小区株数仍未达到要求，要及时通告主管部门。

- 4.3.4收获与考种

- ⑴ 收获时间

收获时间在对照成熟后15天左右。收获后必须在当天完成脱粒测产，不得晾晒后再脱粒！

- ⑵ 调查取样

主要生育时期、主要病虫害等在收获前按调查指标要求调查完毕；成熟期倒伏株数、倒折株数必须在各品种成熟期当天调查，收获期倒伏株数、倒折株数在收获前1-2天调查；各试点二年区域试验在第一重复小区边行、生产试验在每小区边行选取大小均匀的10个样本穗进行穗部性状考种。

- ⑶ 收获面积

区域试验：每小区收获中间3行，并去除每行两端各一株。

生产试验：割除小区的边行、地头株。

- ⑷ 收获测产

调查各小区收获面积内的株数、空秆数（包括病害造成的空秆）；收获全部果穗，双穗株的第二穗单收，认真核实小区收获面积内的主穗数、双穗数、穗腐病穗数和粒腐数；测定穗鲜重；采用小区脱粒机脱粒，测定粒鲜重、破损粒鲜重、水分。

测定重量后应减去包装袋重。必须测定水分2次，差异＞1时要重新测定一次，以差异＜1的2次测定结果为准。

- ⑸ 考种

考种时，先称样本穗干重，核定穗数；测定穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数及穗型、轴色、粒型、粒色等；果穗脱粒，测定样本粒干重、水份、百粒重。

- 5 鉴定与测定

参加生产试验的品种，统一进行抗性鉴定、品质分析和DNA指纹测定。

- 5.1 抗性鉴定

由指定单位将种子寄到指定的抗性鉴定单位进行人工接种抗病鉴定。

- 5.2 品质分析

生产试验由2个指定单位在每个参试品种小区边行套袋6～8穗，风干脱粒后每品种取1.0公斤籽粒寄到内蒙古自治区种子管理站品种管理科。

超早熟组：克什克腾旗海洲种业有限公司、呼伦贝尔农垦科技发展有限公司

极早熟组：呼伦贝尔忠福农资有限公司、巴林左旗鑫达种业有限公司

早 熟 组：呼伦贝尔忠福农资有限公司、巴林左旗鑫达种业有限公司

中早熟组：乌兰浩特市丰泽种业有限公司、内蒙古种星种业有限公司

中 熟 组：乌兰浩特市丰泽种业有限公司、内蒙古包头农科院

中晚熟组：内蒙古通辽农科院、内蒙古西蒙种业有限公司

晚熟组：内蒙古中农种子科技有限公司、内蒙古西蒙种业有限公司

- 5.3 DNA指纹测定

参加生产试验的品种，由指定单位将种子寄到DNA指纹鉴定单位进行鉴定。

- 5.4 DUS测试

按照《主要农作物品种审定办法》（农业部令2016年第4号）有关规定，品种审定时需提供两个生产周期的DUS测试报告，请各品种参试单位要严格按照《关于做好我区主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（内农种站品管发〔2017〕8号）有关要求，委托或自行开展DUS测试工作。委托单位除了农业农村部的测试单位外，可委托我区玉米试验主持人冯勇研究员开展玉米的DUS测试工作，联系人：冯勇，电话：13500616250。建议参试单位从一年区域试验开始进行DUS测试工作，为下一步区生试同步进行做准备。

- 6 观察记载

- 6.1 专人负责制

田间调查要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书的技术人员担任。试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、田间管理、项目记载、统计分析等工作。

- 6.2 严格按标准执行

整个生育期间，必须按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。承试人员必须准确地掌握调查标准，要有极强的责任心。

- 6.3 试验档案管理

要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受主管部门的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

- 6.4 记载内容

主要观察记载内容和标准见《内蒙古自治区玉米品种试验田间调查记载项目及其标准》和相应的Excel记载表。

- 7 试验总结

- 7.1 上报时间

试验结果表须在本年度11月1日前上报给自治区种子管理站品管科（chenchunmei0224@126.com），不再同时发送试验主持单位，自治区种子管理站随机选取有关单位进行试验汇总工作。

- 7.2 上报格式

试验总结必须采用统一的Excel记载表。试验总结要由2名以上技术人员共同完成，并签署姓名，经单位技术负责人审核签字后，加盖单位公章上报。报告必须发送电子邮件（Excel表），并同时上报打印件（直接打印Excel记载表即可）。

- 7.3 总结要求

数据的统计、处理必须按记载标准和统计方法执行，杜绝任何的人为篡改、调整，计算、统计要准确、认真，要多次核实；

记载表格式、数据类型、小数位次等已由程序锁定，不得随意修改，必须按统一标准和提示填写，杜绝漏填、不标准现象。

不得随意增加方案外其它品种的试验结果，承担多项试验的单位，切莫把不同熟期组别的品种颠倒、混淆；

- 7.4试验汇总

汇总试验结果时，要对上报数据进行统一计算、核准，有误数据要与参试单位核实。对特异试验结果要严格按增剔除标准进行剔除，不作产量及增幅汇总。

按照内蒙古自治区玉米品种试验推荐标准，提出明确的续试、提升、淘汰及熟期分组意见。

主持单位应在12月1日前将试验总结报告报给自治区种子管理站品种管理科。

- 8 特殊情况处理

- 8.1事故灾害及时上报

如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，承试单位应于灾害发生后3天内电告，15天内函告试验主持单位和组织单位。

某试点一组试验中有1个品种弄错，通过核对又无确切的结果，此试验点本组试验应作报废处理；

不得从事非品种试验的活动，不得在试验区内设置承试单位自己组织的其它品种试验，不得在田间管理中“吃偏饭”，不得弄虚作假。一经发现，试验点结果全部报废！试验组织单位将取消其承担试验资格并通报批评，造成损失的应当承担相应的法律、经济责任。

- 8.2 重发性抗性图片档案上报

记载表中出现丝黑穗病＞15%、茎腐病＞40%、大斑高感（9级）、倒伏倒折和＞50%等极值时，必须及时拍取相应照片存档（1-3M），与试验总结一同上报。

- 8.3 对照品种产量偏低的处理

如果第二年区域试验对照品种产量低于本组所有品种产量平均值（组均值）时，汇总时应逐点采用本组组均值作为对照产量。

- 8.4 特异数据核实

主持人要认真核对试验结果，对特异数据进行核实。发现明显弄虚作假数据，经管理部门同意后有权淘汰错误数据或试验点结果。

- 9 试验监督与管理

试验主管部门每年要组织有关专家对品种试验进行1～2次联合检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。检查的重点是试验小区排列是否正确，是否存在较严重缺苗、丢失现象，自然灾害对试验的影响程度，参试品种是否全部到位且组别正确，是否存在品种弄错现象，调查记载是否完整准确，品种的综合抗性和成熟情况，表现突出品种等。

结合联合检查对参试品种进行田间鉴定，鉴定的重点是参试品种的综合抗性、一致性、稳定性和特异性，对综合抗性、一致性、稳定性差的品种进行田间直接淘汰。

从事品种试验的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，取消其所在单位的承试资格，并建议主管部门依法给予行政处分。

全区试验监督电话：0471—6285043

表I－1 2020年超早熟组续试品种

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 九莲灯2 |
|  |  | 2 | 禾平3311 |
|  |  | 3 | 利合819 |
|  |  | 4 | 先玉1818 |
|  |  | 5 | 聚鑫1号 |
|  |  | 6 | 九玉201 |

表I－2 2020年极早熟组续试品种

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 1 | 裕久99◆ |
|  |  | 2 | 喜地9◆ |
|  |  | 3 | GD1907◆ |
|  |  | 4 | E101 |
|  |  | 5 | 聚鑫390 |
|  |  | 6 | 旺盛1号 |
|  |  | 7 | 欢天1 |
|  |  | 8 | 东北丰775 |
|  |  | 9 | NK992 |
|  |  | 10 | MC908 |
|  |  | 11 | 德美亚1 |
|  | 二 组 | 1 | 锋玉107 |
|  |  | 2 | 力丰181 |
|  |  | 3 | 兴丰101 |
|  |  | 4 | GD1901 |
|  |  | 5 | 鑫达11 |
|  |  | 6 | 福玉164 |
|  |  | 7 | 先玉1901 |
|  |  | 8 | 兴农16 |
|  |  | 9 | 辰诺801 |
|  |  | 10 | 利禾911 |
|  |  | 11 | 德美亚1 |
| 生 产 试 验 | 一组 | 1 | P1811 |
|  |  | 2 | 先玉1816 |
|  |  | 3 | 祥和22 |
|  |  | 4 | 金穗66 |
|  |  | 5 | W118 |
|  |  | 6 | 聚鑫2号 |
|  |  | 7 | 锋玉8 |
|  |  | 8 | 自新2号 |
|  |  | 9 | 兴田9 |
|  |  | 10 | 田缘216 |
|  |  | 11 | 兴丰22号 |

表I－2 2020年极早熟组续试品种（续）

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产试验 | 一组 | 12 | 鑫达6号 |
|  |  | 13 | 禾平3322 |
|  |  | CK | 德美亚1 |
| 标“◆”的为区生试同步进行品种 |  |  |  |

表I－3 2020年早熟组续试品种

| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 1 | 兴丰103◆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 喜地10◆ |
|  |  | 3 | 欢天2 |
|  |  | 4 | 兰翔193 |
|  |  | 5 | 先玉1903 |
|  |  | 6 | GD1903 |
|  |  | 7 | 育丰2015 |
|  |  | 8 | 丰泽6 |
|  |  | 9 | 蒙龙502 |
|  |  | 10 | 新农001 |
|  |  | 11 | 稷秾94 |
|  |  | 12 | 丰泽319 |
|  |  | CK | 德美亚3 |
|  | 二 组 | 1 | 沁单37 |
|  |  | 2 | 浩洋3号 |
|  |  | 3 | 兴农58 |
|  |  | 4 | 浩单3 |
|  |  | 5 | 鑫育2号 |
|  |  | 6 | MN192 |
|  |  | 7 | 锋玉106 |
|  |  | 8 | 稷秾95 |
|  |  | 9 | HC301 |
|  |  | 10 | GD1902 |
|  |  | 11 | 丰垦239 |
|  |  | CK | 德美亚3 |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 东北丰1号 |
|  |  | 2 | 祥和33 |
|  |  | 3 | 先玉1809 |
|  |  | 4 | 景琪3035 |
|  |  | 5 | 丰州171 |
|  |  | 6 | 金穗38 |
|  |  | 7 | 锋玉18 |
|  |  | 8 | MC801 |
|  |  | 9 | 大地711 |
|  |  | 10 | 蒙龙504 |
|  |  | 11 | 禾平3313 |

表I－3 2020年早熟组续试品种（续）

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产试验 | 一组 | 12 | 丰垦189 |
|  |  | 13 | 兴农6 |
|  |  | CK | 德美亚3 |
| 标“◆”的为区生试同步进行品种 |  |  |  |

表I－4 2020年中早熟组续试品种

| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 1 | 欢天3◆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 喜地11 |
|  |  | 3 | E301◆ |
|  |  | 4 | M1912 |
|  |  | 5 | 包玉401 |
|  |  | 6 | 旺盛9号 |
|  |  | 7 | 润玉113 |
|  |  | 8 | 九圣禾228 |
|  |  | 9 | 兰翔602 |
|  |  | 10 | CP313 |
|  |  | 11 | 惠丰1号 |
|  |  | 12 | 辰诺803 |
|  |  | 13 | 兴丰68 |
|  | 二 组 | 1 | 宏博339 |
|  |  | 2 | 内单733 |
|  |  | 3 | 九玉禾781 |
|  |  | 4 | 鑫达158 |
|  |  | 5 | 东风21 |
|  |  | 6 | 稷秾17 |
|  |  | 7 | 北优12 |
|  |  | 8 | 稷秾68 |
|  |  | 9 | 罕玉337 |
|  |  | 10 | 兴丰106 |
|  |  | 11 | 玉龙903 |
|  |  | 12 | 洲玉107 |
|  |  | CK | 兴丰68 |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 九玉禾364 |
|  |  | 2 | M1830 |
|  |  | 3 | 法尔利736 |
|  |  | 4 | 祥和55 |
|  |  | 5 | 沛玉336 |
|  |  | 6 | 瑞玉920 |
|  |  | 7 | 先达308 |
|  |  | 8 | SK802 |
|  |  | 9 | 金穗558 |
|  |  | 10 | 兰翔7号 |

表I－4 2020年中早熟组续试品种（续）

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 11 | 禾为贵419 |
|  |  | 12 | 丰垦159 |
|  |  | 13 | 宏兰天16号 |
|  |  | 14 | 景琪4009 |
|  |  | 15 | 北优10 |
|  |  | 16 | 蒙发5 |
|  |  | 17 | 兰翔5号 |
|  |  | 18 | 锋玉19 |
|  |  | 19 | 九玉66 |
|  |  | 20 | 天翊5 |
|  |  | CK | 九玉1034 |
| 标“◆”的为区生试同步进行品种 |  |  |  |

表I－5 2020年中熟组续试品种

| 二 年 区 试 | 一 组 | 1 | 欢天5◆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 东北丰348◆ |
|  |  | 3 | GD1905◆ |
|  |  | 4 | 喜地12 |
|  |  | 5 | 内单411 |
|  |  | 6 | 辰诺805 |
|  |  | 7 | 种星1809 |
|  |  | 8 | 利禾915 |
|  |  | 9 | 臻合1 |
|  |  | 10 | 沁单67 |
|  |  | 11 | 先玉1928 |
|  |  | 12 | 中农育3号 |
|  |  | CK | 利禾3 |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 祥和66 |
|  |  | 2 | 金穗78 |
|  |  | 3 | 西蒙7855 |
|  |  | 4 | Y2299 |
|  |  | 5 | 东北丰5053 |
|  |  | 6 | DF617 |
|  |  | 7 | 沃育898 |
|  |  | 8 | 玉龙602 |
|  |  | 9 | 宏博692 |
|  |  | 10 | 天农26 |
|  |  | 11 | 黄玉1802 |
|  |  | 12 | MN182 |

表I－5 2020年中熟组续试品种（续）

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 安玉5 |
|  |  | CK | 农富66 |
| 标“◆”的为区生试同步进行品种 |  |  |  |

表I－6 2020年中晚熟组续试品种

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 1 | 蒙龙207◆ |
|  |  | 2 | H1899◆ |
|  |  | 3 | 益农6号◆ |
|  |  | 4 | 利禾916 |
|  |  | 5 | 金园20 |
|  |  | 6 | 欢天6 |
|  |  | 7 | 胜丰501 |
|  |  | 8 | 先玉1951 |
|  |  | 9 | 内单503 |
|  |  | 10 | K玉3 |
|  |  | 11 | 喜地13 |
|  |  | 12 | GK517 |
|  |  | 13 | 中农育23号 |
|  |  | CK | 利禾1 |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 金穗108 |
|  |  | 2 | 先玉1829 |
|  |  | 3 | 宇鑫706 |
|  |  | 4 | 博丰30 |
|  |  | 5 | MC787 |
|  |  | 6 | 蒙奥128 |
|  |  | 7 | 瑞禾5716 |
|  |  | 8 | 五谷650 |
|  |  | 9 | 宏精369 |
|  |  | CK | 利禾1 |
| 标“◆”的为区生试同步进行品种 |  |  |  |

表I－7 2020年晚熟组续试品种

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 1 | 喜地16◆ |
|  |  | 2 | 欢天8 |
|  |  | 3 | 伟科698◆ |
|  |  | 4 | 宁单19号 |
| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 5 | 天翊11 |
|  |  | 6 | 博丰77 |
|  |  | 7 | GK9788 |
|  |  | 8 | W919 |
|  |  | 9 | 烁秋818 |

表I－7 2020年晚熟组续试品种（续）

| 试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 年 区 域 试 验 | 一 组 | 10 | 峰单192 |
|  |  | 11 | GD1906 |
|  |  | 12 | NM198 |
|  |  | 13 | 兴丰115 |
|  |  | 14 | ND6 |
|  |  | 15 | 大地12号 |
|  |  | 16 | 稼农3906 |
|  |  | CK | 京科968 |
| 生 产 试 验 | 一 组 | 1 | 祥和88 |
|  |  | 2 | 金穗128 |
|  |  | 3 | 中辽2号 |
|  |  | 4 | 满世通161 |
|  |  | 5 | 西蒙1558 |
|  |  | 6 | MC876 |
|  |  | 7 | 禾平3717 |
|  |  | CK | 京科968 |

表I－8 2020年极早熟一年区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慧丰11号 | 24 | 丰垦87 | 47 | 鑫达12 |
| 2 | LPB717 | 25 | GD2001 | 48 | 罕玉36 |
| 3 | 包玉201 | 26 | CM3号 | 49 | H005 |
| 4 | 金谷玉4号 | 27 | 宏博106 | 50 | 耘丰25 |
| 5 | 九圣禾201 | 28 | 景琪239T | 51 | 众德332 |
| 6 | WF4114 | 29 | 利禾203 | 52 | 盛丰111 |
| 7 | G9521 | 30 | 联农102 | 53 | 中农育26号 |
| 8 | TH2001 | 31 | 内单912 | 54 | A2056 |
| 9 | 友禾1 | 32 | 东风18 | 55 | 呼单15 |
| 10 | MF201 | 33 | 兴丰116 | 56 | 祺成996 |
| 11 | 宇丰1896 | 34 | 真金226 | 57 | 松玉805 |
| 12 | 鸣和祥1101 | 35 | 沁单1922 | 58 | MC202 |
| 13 | 东北丰165 | 36 | 三主粮8203 | 59 | 禾田35 |
| 14 | 华泰288 | 37 | 美加201 | 60 | 禾丰167 |
| 15 | 科农218 | 38 | W688 | 61 | 伊单5 |
| 16 | 登海W1506 | 39 | 育丰1018 | 62 | 稷秾78 |
| 17 | 绿佰州1 | 40 | 丰州201 | 63 | 天翊16 |
| 18 | 拓玉158 | 41 | 明蹊216 | 64 | 九圣禾151 |
| 19 | TD1001 | 42 | A813 | 65 | 垦科玉82 |
| 20 | 迎丰3 | 43 | 骏育6 | 66 | 广宇101 |
| 21 | 裕久0545 | 44 | 罕玉38 | 67 | 锋玉109 |
| 22 | KN2001 | 45 | 卓裕16 | 68 | 鑫育3号 |
| 23 | 辰诺301 | 46 | 新玉35 | CK | 德美亚1 |

表I－9 2020年早熟一年区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三主粮3860 | 27 | 罕玉308 | 53 | 梅亚1941 |
| 2 | 垦科玉81 | 28 | 新引KWS7461 | 54 | 鲁育30号 |
| 3 | FL201 | 29 | 东北丰376 | 55 | 宏兰天A4 |
| 4 | 迪卡侬107 | 30 | 兴丰117 | 56 | 宏博169 |
| 5 | 丰玉9 | 31 | 鸣和祥1201 | 57 | 丰垦205 |
| 6 | 沁单1933 | 32 | 种星2001 | 58 | 东风28 |
| 7 | A365 | 33 | 鑫育4号 | 59 | 丰泽911 |
| 8 | 粮16 | 34 | 蒙龙505 | 60 | 雷单909 |
| 9 | 中农育27号 | 35 | 蒙龙510 | 61 | 蒙发907 |
| 10 | 鑫天农598 | 36 | G9527 | 62 | 真金231 |
| 11 | W258 | 37 | P1813 | 63 | 丰垦578 |
| 12 | 泽邦19 | 38 | 登海H1514 | 64 | 内单921 |
| 13 | 耘丰26 | 39 | 骏育4 | 65 | 育丰2018 |
| 14 | H006 | 40 | 景琪3293 | 66 | L512 |
| 15 | 鑫达127 | 41 | 包玉303 | 67 | 卓裕818 |
| 16 | 九圣禾251 | 42 | 丰州205 | 68 | 迎丰201 |

表I－9 2020年早熟一年区域试验参试品种（续）

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 丰泽969 | 43 | 宇鑫2171 | 69 | 利禾205 |
| 18 | 中农研3 | 44 | 星美特5386 | 70 | 辰诺302 |
| 19 | D2052 | 45 | 信益2 | 71 | 呼单17 |
| 20 | 明蹊217 | 46 | 中泰208 | 72 | 宏景139 |
| 21 | 联众187 | 47 | 绿佰州2 | 73 | NK204 |
| 22 | 北优15 | 48 | GD2002 | 74 | 五谷214 |
| 23 | mq888 | 49 | TH2002 | 75 | 禾田39 |
| 24 | MF202 | 50 | 天华118 | 76 | 禾丰158 |
| 25 | CS200 | 51 | KN2002 | 77 | HZ168 |
| 26 | 锋玉88 | 52 | 科农108 | 78 | 稷秾75 |
| CK | 德美亚3 |  |  |  |  |

表I－10 2020年中早熟一年区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三主粮8201 | 31 | 鸣和祥2301 | 61 | 科农118 |
| 2 | 田缘139 | 32 | 种星2002 | 62 | 鲁育20号 |
| 3 | 垦玉52 | 33 | 蒙龙407 | 63 | 宏兰天A3 |
| 4 | 人禾975 | 34 | 闽玉246 | 64 | 宏博625 |
| 5 | FL202 | 35 | 内农玉301 | 65 | 丰垦302 |
| 6 | 东丰31 | 36 | 联农103 | 66 | 丰玉8 |
| 7 | 沁单1955 | 37 | 众德377 | 67 | 陕单32 |
| 8 | A226 | 38 | MF203 | 68 | 丰泽818 |
| 9 | 粮444 | 39 | CS211 | 69 | 浩玉919 |
| 10 | 中农育28号 | 40 | 锋玉99 | 70 | 广宇902 |
| 11 | 鑫天农199 | 41 | 内民大818 | 71 | 真金233 |
| 12 | 丰德存玉13 | 42 | 九圣禾391 | 72 | 丰垦286 |
| 13 | W918 | 43 | 中垦玉88 | 73 | 内单368 |
| 14 | 先玉2062 | 44 | 罕玉919 | 74 | 育丰3018 |
| 15 | 耘丰27 | 45 | 科沃0903 | 75 | L82 |
| 16 | H007 | 46 | 骏育7 | 76 | 卓裕328 |
| 17 | 西蒙1258 | 47 | 景琪4338 | 77 | 迎丰301 |
| 18 | 鑫达132 | 48 | 包玉402 | 78 | 翔玉973 |
| 19 | 博奥618 | 49 | 玉龙201 | 79 | 通育190 |
| 20 | 郁青368 | 50 | 伟科918 | 80 | 利禾206 |
| 21 | 九圣禾431 | 51 | 伟玉2066 | 81 | 辰诺303 |
| 22 | 博奥701 | 52 | ZP426 | 82 | 松玉27 |
| 23 | 丰泽F36 | 53 | 宇鑫6152 | 83 | 臻合636 |
| 24 | 中农研2 | 54 | 方盛3 | 84 | NK210 |
| 25 | 华西707 | 55 | 中泰206 | 85 | NK206 |
| 26 | 明蹊218 | 56 | 南北49 | 86 | 禾田166 |
| 27 | 北优18 | 57 | GD2003 | 87 | 禾丰177 |
| 28 | 科沃0907 | 58 | TH2003 | 88 | 伊单74 |

表I－10 2020年中早熟一年区域试验参试品种（续）

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 东北丰383 | 59 | 天华228 | 89 | 稷秾105 |
| 30 | 兴丰118 | 60 | KN2003 | 90 | 金地88 |
| CK | 和育187 |  |  |  |  |

表I－11 2020年中熟一年区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三主粮8202 | 37 | 东方红127 | 73 | 金园116 |
| 2 | 天翊18 | 38 | 宏途2030 | 74 | 鲁育10号 |
| 3 | 田缘258 | 39 | 亿辰209 | 75 | 宏博565 |
| 4 | 人禾88 | 40 | CAU31 | 76 | 丰垦910 |
| 5 | FL203 | 41 | KN2004 | 77 | GD2004 |
| 6 | 沁单1966 | 42 | mq605 | 78 | 丰泽187 |
| 7 | 雨禾203 | 43 | 法尔利5053 | 79 | 兰翔909 |
| 8 | A287 | 44 | 兴丰119 | 80 | 吉海705 |
| 9 | 粮800 | 45 | 鸣和祥3401 | 81 | 洲玉121 |
| 10 | 中农育29号 | 46 | 种星2003 | 82 | 丰泽1628 |
| 11 | 金玉1618 | 47 | 天利和889 | 83 | 真金3908 |
| 12 | 鑫天农998 | 48 | 宇科1503 | 84 | SD838 |
| 13 | 均隆1382 | 49 | 峰单308 | 85 | 丰垦299 |
| 14 | W988 | 50 | 蒙龙211 | 86 | 景琪5105 |
| 15 | 先玉2031 | 51 | 九粟907 | 87 | 内单468 |
| 16 | 伊玉308 | 52 | 天达217 | 88 | 卓裕828 |
| 17 | 西蒙1298 | 53 | 九圣禾283 | 89 | 新农1135 |
| 18 | 鑫达166 | 54 | 骏育5 | 90 | 翔玉965 |
| 19 | 泽玉936 | 55 | 欣科9137 | 91 | 通育195 |
| 20 | 博奥936 | 56 | 景琪5724 | 92 | 东沃19 |
| 21 | 郁青366 | 57 | 包玉503 | 93 | 通科16 |
| 22 | 德科808 | 58 | 玉龙206 | 94 | 懂农帝88 |
| 23 | 九圣禾5218 | 59 | ZP096 | 95 | 利禾201 |
| 24 | MN213 | 60 | 宇鑫7783 | 96 | 辰诺305 |
| 25 | 中农研1 | 61 | 红星305 | 97 | 松玉201 |
| 26 | 迪卡191 | 62 | 烁秋819 | 98 | 雷单198 |
| 27 | 利合1078 | 63 | 绿汇5 | 99 | 旺禾502 |
| 28 | 华西819 | 64 | 三北5049 | 100 | NK208 |
| 29 | YD2257 | 65 | 农研907 | 101 | 禾田139 |
| 30 | 济玉901 | 66 | 绿佰州3 | 102 | 禾丰99 |
| 31 | 明蹊219 | 67 | 金峰10 | 103 | 伊单58 |
| 32 | 北优20 | 68 | 陕单31 | 104 | 稷秾33011 |
| 33 | 闽玉683 | 69 | TH2004 | 105 | 农科008 |
| 34 | mq777 | 70 | V20 | 106 | 中榆5号 |
| 35 | MF204 | 71 | 金谷玉7830 | 107 | 华亦1204 |
| 36 | CS222 | 72 | 同丰192 | CK | 先玉335 |

表I－12 2020年中晚熟一年区域试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 | 序号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金谷玉5004 | 35 | 雷单197 | 69 | 通育186 |
| 2 | 九粟910 | 36 | 蒙发198 | 70 | 鲁育3号 |
| 3 | TH2005 | 37 | 雷单1号 | 71 | 宏兰天A1 |
| 4 | 星美特906 | 38 | 科沃7906 | 72 | 通科17 |
| 5 | 航起6 | 39 | GD2005 | 73 | 人禾668 |
| 6 | MF205 | 40 | 洲玉122 | 74 | T7658 |
| 7 | 蒙龙113 | 41 | 宏博707 | 75 | W518 |
| 8 | CS233 | 42 | 金峰11 | 76 | 丹玉668 |
| 9 | 宇鑫8012 | 43 | 景琪7318 | 77 | 丰泽188 |
| 10 | 宇科69 | 44 | 泽玉935 | 78 | 明蹊78 |
| 11 | 苏玉44 | 45 | 翔玉966 | 79 | S717 |
| 12 | 浩玉199 | 46 | 金园31 | 80 | 农科大22 |
| 13 | S988 | 47 | 鑫天农986 | 81 | 西蒙1228 |
| 14 | 满世通162 | 48 | 吉翔369 | 82 | 正大1473 |
| 15 | SD218 | 49 | 天翊19 | 83 | PF19-21 |
| 16 | 鸣和祥3501 | 50 | 利禾207 | 84 | 鑫达908 |
| 17 | 同辉1531 | 51 | 峰单193 | 85 | U18 |
| 18 | 粮4 | 52 | mq30266 | 86 | 耘丰29 |
| 19 | FL204 | 53 | 景琪6717 | 87 | 金镶玉377 |
| 20 | 正弘1823 | 54 | 内单568 | 88 | 伟科2005 |
| 21 | 国欣171 | 55 | 丰玉1 | 89 | 伟玉191 |
| 22 | 润单968 | 56 | 兴丰120 | 90 | NE30 |
| 23 | LPB260 | 57 | 真金3910 | 91 | 中农育30号 |
| 24 | 长单510 | 58 | 金山988 | 92 | 九亿618 |
| 25 | 绿佰州4 | 59 | 种星2004 | 93 | 和恒1761 |
| 26 | 利合1088 | 60 | 红禾945 | 94 | 京科768 |
| 27 | 雨禾202 | 61 | 懂农帝99 | 95 | NK209 |
| 28 | 金玉956 | 62 | 沁单1988 | 96 | SW2073 |
| 29 | YD3054 | 63 | 三主粮8206 | 97 | 金艾917 |
| 30 | 荟玉134 | 64 | DF2068 | 98 | 禾田206 |
| 31 | 亿辰208 | 65 | 均隆1387 | 99 | 明玉798 |
| 32 | 宏途925 | 66 | 先玉2053 | 100 | 郑单1102 |
| 33 | MN215 | 67 | 奥邦606 | CK | 京科968 |
| 34 | 辰诺306 | 68 | 郁青365 |  |  |

表I－13 2020年内蒙古自治区普通玉米品种试验承试单位

| 组别 承试单位 | 超早 | 极早熟 |  |  | 早熟 |  |  | 中早 |  |  | 中熟 |  |  | 中晚熟 |  |  | 晚熟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 |
| 鄂伦春旗种子管理站 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞杨种业有限责任公司 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼伦贝尔甘河试验站 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多伦农牧业和生态保护局种子站 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 克什克腾旗海洲种业有限公司 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林西县农研种子有限公司 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乌兰察布市农科所 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包头市三主粮种业有限公司 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扎鲁特旗众德种业有限责任公司 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古忠福农资有限公司＊ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴林左旗鑫达种业有限公司＊ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古兴丰种业有限公司 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乌兰浩特市丰泽种业有限公司＊ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 扎鲁特旗北优种业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古农牧业科学院玉米所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通辽宏博种业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |

表I－8 2020年内蒙古自治区普通玉米品种试验承试单位（续）

| 组别 承试单位 | 超早 | 极早熟 |  |  | 早熟 |  |  | 中早 |  |  | 中熟 |  |  | 中晚熟 |  |  | 晚熟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 |
| 内蒙古种星种业有限公司＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喀喇沁旗三泰种业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古真金种业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 鄂尔多斯市胜丰种业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包头市农研所＊ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古中农种子科技有限公司＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |
| 开鲁县辽河种业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 通辽市厚德种业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 内蒙古通辽市农科院＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 赤峰蒙峰种业科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 赤峰市农牧业科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 赤峰市宇丰科技种业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 赤峰市内蒙古禾为贵种业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古先禾农作物科学技术研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德农种业股份公司赤峰分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 赤峰金穗种子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 赤峰金葵艾利特种业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 内蒙古西蒙种业有限公司＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 巴彦淖尔市种子管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |

表I－8 2020年内蒙古自治区普通玉米品种试验承试单位（续）

| 组别 承试单位 | 超早 | 极早熟 |  |  | 早熟 |  |  | 中早 |  |  | 中熟 |  |  | 中晚熟 |  |  | 晚熟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 | 一年区试 | 二年区试 | 生试 |
| 巴彦淖尔市农科院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 巴彦淖尔科河种业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |

说明：＊为生产试验指定试验点

表I－9 玉米品种检测鉴定人员

| 单位 | 检测项目 | 联系人 | 联系方式 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市农林科学院玉米研究中心 | DNA | 王凤格 | 010-51503558 | 北京市海淀区曙光花园中路9号 |
| 吉林省农科院植保所 | 抗性 | 李红 | 0434-6283183 | 吉林公主岭西兴华街5号 |
| 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨） | 品质 | 赵 琳 | 0451－86617548 | 哈尔滨市南岗区学府路368号 |