附件3

2020年内蒙古自治区青贮玉米品种试验实施方案

1 试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定，客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为我区青贮玉米品种审定提供科学依据。

2 试验组别及单位分工

2.1 试验组别

根据我区青贮玉米品种参试情况，设置区域试验和生产试验（如下表）。

| 试验组别 | 对照品种 | 种植密度 （株/亩） | 供 种 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域试验 | 大京九26 | 5000 | 北京大京九农业开发有限公司 |
| 生产试验 | 大京九26 | 5000 | 北京大京九农业开发有限公司 |

2.2 主持单位

负责试验实施方案的制定、试验执行情况检查、试验结果汇总等。

2.3 承试单位

严格落实试验任务，完成试验总结报告等。

2.4种子接收单位

负责试验种子的接收、查验、分装、邮寄等。

3 参试品种（见附表）

4 试验设计与要求

4.1 试验种子要求

4.1.1 供种量

区域试验：参加第一年区试的品种每个品种供种3kg，第二年区试的品种每个品种供种7kg。

生产试验：分为两部分，一是每个品种由申请者送交3.5公斤样品到种子接受单位；二是各试验点种子由申请者自行联系并送交。三是试验对照品种由试验主持单位统一提供。

对照种：由北京大京九农业开发有限公司提供25kg。

4.1.2种子接收单位及负责人

单位名称：呼和浩特市种子管理站      负责人：张瑞霞

地址：呼和浩特市赛罕区宝塔庄园3-4-102  邮编：010010

邮箱：ruixiazhang2006@126.com

联系电话：张瑞霞13604712603；王金玲13848105672

4.1.3 供种时间

供种单位必须在4月5日前将种子寄达种子接收单位，逾期按自动放弃处理。

4.1.4供种要求

⑴ 采用送货上门的快递公司寄送或直接送到种子指定接收单位，其它方式（特别是汽车托运）不受理。

⑵ 各供种单位提供的种子必须达到国标GB4404.1标准，保证参试种子的纯度、净度和发芽率，不得提供包衣种子。

⑶ 包装要扎实，每份种子要有品种标签，注明参试组别和联系方式。

⑷ 如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣、未标品种名称等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

4.1.5种子查验

参试品种由试验主持单位于4月15日前邮寄到各承试单位。各承试单位接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中混杂，要及时告知试验组织单位和试验主持单位，以便补寄。

4.2 试验设计

试验区四周设保护区, 保护区不少于4行，必须种植玉米。主步道宽1.5～2.0m。承试单位要严格按试验方案要求执行，不得随意增减品种。

第一年区域试验：采用随机区组排列法（要保证品种排列的随机性），2次重复，小区面积20m2，种植为5行区。

第二年区域试验：采用随机区组排列法（要保证品种排列的随机性），2次重复，小区面积20m2，种植为5行区。

生产试验：采用随机排列，不设重复，小区面积150 m2, 种植行数应为10～15行。

区域试验生产试验同步进行与进入生产试验的品种申请者参照自治区试验方案要求自行开展生产试验，申请者于4月5日前将加盖单位公章的自行开展生产试验申请和生产试验方案报送内蒙古自治区种子管理站品种管理科，方案电子版同时发送至所在熟期组主持人和内蒙古自治区种子管理站品种管理科邮箱（chenchunmei0224@126.com），生产试验方案符合条件的方可开展试验，并纳入自治区试验统一管理，申请者应承诺生产试验过程和试验数据的真实性、客观性，并承担相应责任。自行开展生产试验的试验点数不少于自治区试验方案各区组设置的生产试验点数，且应当包括自治区试验方案指定的2个生产试验点（详见承试单位表），其他试验点落实区域要和自治区统一试验一致。鼓励申请者委托自治区试验方案中的生产试验点承担生产试验。

4.3 田间管理

4.3.1选地要求

选择土壤质地、气候、地形、肥力、茬口等方面具有典型性、代表性、一致性的地块。避免人为影响和鼠、牲畜危害。

4.3.2播期及播种方式

试验播种期、播种方式根据当地生产实际情况，由各承试单位自定。行距根据当地生产习惯确定，株距按种植密度和行距计算确定，但必须是等株距种植。玉米播种量根据种子发芽率确定，保证每穴在3粒以上。要采取地下害虫防治措施，但不能采取包衣方法。

4.3.3试验管理

试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。重点是必须达到全苗，若小区苗数未达到全苗的95%，要在间苗时采取“邻株留双株”、“邻行留双株”的措施加以弥补。若小区株数仍未达到要求，要及时告知主持单位。

5 抗性鉴定与品质分析

参加生产试验的品种需做品质分析、抗性鉴定和DNA指纹检测，由自治区种子管理站统一送样。

6  DUS测试

按照《主要农作物品种审定办法》（农业部令2016年第4号）有关规定，DUS测试为品种试验的一部分内容，请各品种参试单位要充分认识到DUS测试的重要性，按照《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（农办种〔2017〕4号）和《关于做好我区主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（内农种站品管发〔2017〕8号）有关要求，积极开展DUS测试工作。建议参试单位从一年区域试验开始进行DUS测试工作，为区域试验生产试验同步进行做准备。

7 观察记载

7.1 专人负责制

田间调查要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书的技术人员或长期担任玉米品种试验的技术人员担任。试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、田间管理、项目记载、统计分析等工作。

7.2 严格按标准执行

整个生育期间，必须按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。承试人员必须准确地掌握调查标准，要有极强的责任心。

7.3 试验档案管理

要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受试验主管单位和主持单位的检查。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

7.4 记载内容

主要观察记载内容和标准见《内蒙古自治区玉米饲用玉米品种试验田间调查记载项目及其标准》。记载表由主持单位在寄种子时通过电子信箱发出。

8 试验总结

8.1 上报时间

试验总结须在本年度11月1日前上报给自治区种子管理站品管科和主持单位。

8.2 上报格式

试验承试单位将试验年终报告加盖单位公章上报，一式一份寄至试验主持单位和组织单位，同时发送电子邮件至ruixiazhang2006@126.com和chenchunmei0224@126.com。

8.3 总结要求

数据的统计、处理必须按记载标准和统计方法执行，杜绝任何的人为篡改、调整，计算、统计要准确、认真，要多次核实；

不得随意增加试验方案外其它品种的试验结果；

文字描述要简洁、清楚，重点是描述特异性，要减少不必要的评价，不要把非本试验的结果写入试验总结中。

8.4试验汇总

主持单位应及时汇总试验结果，要对上报数据进行统一计算、核准。对异常试验结果要严格核实，再决定是否汇总数据。

9 特殊情况处理

9.1事故灾害及时上报

如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，承试单位应于灾害发生后3天内电告，15天内函告试验主持单位和组织单位。

某试点一组试验中有1个品种弄错，通过核对又无确切的结果时，此试验点本组试验应作报废处理；

未经供种单位许可，不准私自扩散参试种子，不得从事非品种试验的活动，不得弄虚作假。一经发现，试验点结果全部报废，试验组织单位将取消其承担试验资格并通报批评，造成损失的应当承担相应的法律、经济责任。

9.2重发性抗性图片档案

记载表中出现某种病虫害达到≥感（7级）、丝黑穗病＞10%、瘤黑粉病＞10%、茎腐病＞20%、倒伏倒折和≥50%等极值时，必须及时拍取相应照片存档（1-3M），与试验总结一同上报。

10 试验监督与管理

试验主管部门和试验主持单位，每年要组织有关专家对所主持的试验进行1～2次联合检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。检查的重点是试验小区排列是否正确，是否存在较严重缺苗、丢失现象，自然灾害对试验的影响程度，参试品种是否全部到位且组别正确，是否存在品种弄错现象，调查记载是否完整准确，品种的综合抗性和成熟情况，表现突出品种等。

结合联合检查对参试品种进行田间鉴定，鉴定的重点是参试品种的综合抗性、一致性、稳定性和特异性，对综合抗性、一致性、稳定性差的品种进行田间淘汰。

从事品种试验的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，取消其所在单位的承试资格，并按照有关规定处理。

全区试验监督电话：0471—6285043

11 试验组织

11.1试验组织单位及负责人

单位名称：内蒙古自治区种子管理站   负责人：陈春梅

地址：呼和浩特市呼伦北路13号邮编：010010

联系电话：0471-6285043               传真：0471-6285043

E-main：chenchunmei0224@126.com

11.2试验主持单位及负责人

单位名称：呼和浩特市种子管理站     负责人：张瑞霞

地址：呼和浩特市鄂尔多斯大街迎春巷3号呼和浩特市种子管理站邮编：010010

联系电话：13604712603

E-main：Ruixiazhang2006@126.com

参试品种

| 第二年区域试验 |  |  |  |  | 生产试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种名称 |  |  | 年限 | 序号 | 品种名称 |  |  | 年限 |
| 1 | 烁秋196 |  |  | 2 | 1 | 西蒙9539 |  |  | 3 |
| 2 | 科饲18号＊ |  |  | 2 | 2 | 赤饲102 |  |  | 3 |
| 3 | 蒙育832 |  |  | 2 | 3 | 佳粮0987 |  |  | 3 |
| 4 | 内青2号 |  |  | 2 | 4 | 禾玉9566 |  |  | 3 |
| 5 | 赤饲103 |  |  | 2 | 5 | 禾青106 |  |  | 3 |
| 6 | 中禾107＊ |  |  | 2 | 6 | 布鲁克饲玉7307 |  |  | 3 |
| 7 | 西蒙8897 |  |  | 2 | 对照 | 大京九26 |  |  |  |
| 对照 | 大京九26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊区生试同时开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一年区域试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 品种名称 | 年限 |  | 序号 |  | 品种名称 | 年限 |  |
| 1 |  | 青玉805 | 1 |  | 14 |  | 蒙青贮8156 | 1 |  |
| 2 |  | 屯玉7931 | 1 |  | 15 |  | 内青4号 | 1 |  |
| 3 |  | 兴业177 | 1 |  | 16 |  | 烁秋197 | 1 |  |
| 4 |  | 鸣和祥青贮6号 | 1 |  | 17 |  | 郑育5号 | 1 |  |
| 5 |  | 五谷738 | 1 |  | 18 |  | 川单99 | 1 |  |
| 6 |  | 桂青贮901 | 1 |  | 19 |  | DC201 | 1 |  |
| 7 |  | 丰青2号 | 1 |  | 20 |  | 沁单158 | 1 |  |
| 8 |  | 金雨禾18 | 1 |  | 21 |  | 先玉2059 | 1 |  |
| 9 |  | 亿辰2010 | 1 |  | 22 |  | 丹玉212 | 1 |  |
| 10 |  | S青贮198 | 1 |  | 23 |  | 鑫达7788 | 1 |  |
| 11 |  | 辰诺307 | 1 |  | 24 |  | 众德458 | 1 |  |
| 12 |  | 利禾208 | 1 |  | 25 |  | 华玉11 | 1 |  |
| 13 |  | 赤饲105 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 对照 |  | 大京九26 |  |  |  |  |  |  |  |